## Sheet1
平台 | 模块 | 节点 | 功能 | 子功能 | 操作 | 状态 | 优先级 | 版本规划 | 日期
DaramTV | 菜单 | 添加节点 | 上传 |  |  | 已完成
|  |  | 文本 |  |  | 已完成
|  |  | 图片 |  |  | 已完成
|  |  | 视频 |  |  | 已完成
|  |  | 音频 |  |  | 已完成
|  |  | 分镜 |  |  | 已完成
|  | 剧本 | 剧本生成 | AI创作 | 创意描述 | 已完成
[5 empty] | 集数 | 已完成
[5 empty] | 时长 | 已完成
[5 empty] | 题材（支持后台配置） | 待优化 | P2
[5 empty] | 风格（支持后台配置） | 已完成
|  |  |  | 上传剧本 | 支持txt、docx、md | 已完成
|  |  |  | 剧本大纲 | 故事梗概 | 已完成
[5 empty] | 剧本资产 | 已完成
[5 empty] | 历史记录 | 已完成
|  |  | 分集 | 分集脚本 | 分集画布 | 已完成
|  |  | 延展内容 | 世界观 |  | 待开发 | P1
|  |  |  | 叙事线路 |  | 待开发 | P1
|  |  |  | 角色资料 |  | 待开发 | P1
|  | 工作流 | 分类 |  | 支持后台配置 | 待优化 | P1
|  |  | 归属 | 公共 | 支持后台配置 | 待优化 | P2
|  |  |  | 团队 |  | 待开发 | P1
|  |  |  | 我的 | 排序：我的-团队-公共 | 待优化 | P1
|  |  | 管理 | 查看 |  | 已完成
|  |  |  | 应用 |  | 已完成
|  | 资产 | 角色 | 信息 | 角色信息，包含姓名、年龄、外貌以及提示词 | 待优化 | P0 | V1.1
子功能: 变体; 操作: 同一个角色有多个变体，可选择某张图为主体; 状态: 待优化; 优先级: P0 | V1.1
子功能: 关联声音; 操作: 关联声音，用于视频生成快速应用; 优先级: P0 | V1.1
|  |  | 场景 | 信息 | 场景的信息及提示词 | 待优化 | P0 | V1.1
子功能: 变体; 操作: 同一个场景有多个变体，可选择某张图为主体; 状态: 待优化; 优先级: P0 | V1.1
功能: 道具; 子功能: 信息; 状态: 待优化; 优先级: P0 | V1.1
|  |  | 配音/音效 |  | 包含音色、配音、音效、音乐 | 待优化 | P1
|  |  | 其他 |  | 所有图、视频、文本、音频都可以加入其他 | 已完成
|  |  | 归属 | 公共 | 支持后台配置 | 待开发 | P2
|  |  |  | 团队 |  | 待开发 | P1
|  |  |  | 我的 | 排序：我的-团队-公共 | 待优化 | P1
|  |  |  | 项目 | 当前项目所生成资产，默认匹配归类不同类目资产，识别不了的默认到其他 | 待开发 | P1
|  |  | 管理 | 查看 |  | 已完成
|  |  |  | 应用 |  | 已完成
|  | 设置 | 模型偏好 |  | 支持文生文、文生图、图生图、文生视频、首针、首尾、全能等独立配置 | 开发中 | P0 | V1.0
|  |  | 积分管理 | 积分记录 |  | 已完成
|  |  |  | 积分导出 | 导出消耗积分记录，累计或月 | 待开发 | P2
| 通用管理 | 预设 |  |  | 后台配置，预制完整提示词 | 已完成
操作: 节点中预制选择，选择预制后相当于输入框已有提示词，不输入也可进行请求; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
|  | 模版 |  |  | 通过/触发 后台配置，预制多参数提示词 例：请根据【角色图片】参考这张图的姿势【参考图】生成一张新的角色图片，保持人物动作不变 | 待开发 | P1
|  | 复制 | 单个复制 |  | 粘贴位置以鼠标位置为锚点进行粘贴 | 待优化 | P1
|  |  | 多个复制 |  | 当前不支持多个节点复制，增加多选复制粘贴能力 | 待开发 | P1
| 节点 | 文本 | 文字输入 |  |  | 已完成
|  |  | 提示词生文 | 多模态 | 文本、图片、视频链接，支持@进行选择 例如：@提示词1将@图片进行分析，拆解出风格提示词 | 待开发 | P1
|  |  | 功能 | 风格解析（图片） | 触发条件，图片素材链接文本，将图片进行风格解析 | 待开发 | P2
|  |  |  | 视频解析 | 触发条件，视频素材链接文本，解析视频分镜结构 | 待开发 | P2
|  |  |  | 分镜生成 | 触发条件，文本框已有内容，解析内容按照分镜逻辑进行生成 相当于快速操作添加了分镜节点 | 待开发 | P2
功能: 模型; 操作: 后台配置，支持gemini、gpt、豆包、qwen、deepseek等; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
|  | 图片 | 提示词生图 |  |  | 已完成
|  |  | 功能 | 宫格 |  | 已完成
|  |  |  | 多角度 |  | 已完成
子功能: 打光; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
|  |  |  | 全景 |  | 已完成
|  |  |  | 下载 |  | 已完成
|  |  |  | 拓展 | 重绘 | 已完成
[5 empty] | 擦除 | 已完成
[5 empty] | 高清 | 已完成
[5 empty] | 裁剪 | 已完成
[5 empty] | 拓图 | 已完成
[5 empty] | 抠图 | 已完成
[5 empty] | 旋转 | 待开发 | P1
|  |  | 上传 |  | 超过5m自动压缩至5m以下 | 待优化 | P1
|  | 视频 | 文生视频 |  |  | 已完成
|  |  | 首针 |  |  | 已完成
|  |  | 首尾针 |  |  | 已完成
|  |  | 全能参考 | 支持@ | 支持图、音、视、文 | 开发中 | P0 | V1.0
|  |  |  | 衔接分镜 | 自动识别匹配进行@ | 已完成
|  |  | 上传 |  | 最大支持100m视频上传 | 待优化 | P1
|  |  | 功能 | 裁剪 |  | 已完成
子功能: 超分; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
|  |  |  | 关键帧 |  | 已完成
|  |  |  | 解析 |  | 待开发 | P1
|  |  |  | 下载 |  | 已完成
|  |  |  | 换脸 |  | 待开发
|  |  | 操作 | 模型 |  | 已完成
|  |  |  | 比例 |  | 已完成
|  |  |  | 时长 |  | 已完成
|  | 音频 | 操作 | 配音 | 文字输入生成对话 | 待开发 | P1
|  |  |  | 音乐 | 提示词输入生成音乐 | 待开发 | P1
|  |  |  | 音效 | 搜索音效 | 待开发 | P1
|  |  | 功能 | 裁剪 |  | 已完成
|  |  |  | 倍速 |  | 待开发 | P1
|  |  |  | 解析 | 解析出音频文字 | 已完成
|  |  |  | 下载 |  | 已完成
|  | 分镜 | 初状态 | 分镜生成 | 上游为文本节点，根据内容进行拆解 | 待开发 | P1
[5 empty] | 上游为视频节点，根据视频解析进行拆解 | 待开发 | P1
操作: 结构还是以功能、内容、输入三个区域为标准结构; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
|  |  |  | 模式 | 自定义分镜 | 待开发 | P1
[5 empty] | 智能分镜（当前分镜提示词有问题） | 待优化 | P1
|  |  |  | 功能 | 重新生成 | 待开发 | P1
[5 empty] | 续写（生成一个新的节点） | 待开发 | P2
[5 empty] | 生成分镜 | 已完成
|  |  |  | 操作 | 分镜模式，选择包含通用、短剧、小说剧、TVC、MV、投放素材 | 待开发 | P1
|  |  | 分镜态 | 功能 | 添加分镜 | 开发中 | P0 | V1.0
[5 empty] | 剧目资产 | 已完成
[5 empty] | 折叠/展开 | 已完成
[5 empty] | 一键生成 | 已完成
|  |  |  | 设置 | 模型 | 已完成
[5 empty] | 比例 | 已完成
[5 empty] | 画质 | 已完成
操作: 视频提示词：智能优化、仅拼接; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
操作: 生成项：可将景别、机位、运镜、朝向、音效、转场进行禁止; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
|  |  |  | 分镜图 | 按照分镜数量自动选择宫格数最多4、9、16、25宫格，并进行拆分 | 待开发 | P1
分镜图在右侧悬浮展示，可进行收起
分镜图点击拆解将每个分镜子图匹配到每个分镜上
若使用了分镜图的逻辑，当生成视频时将分组的分镜中的分镜图拼接为一张图进行上传
|  |  | 子分镜 | 排序 | 长按编号拖拽 | 开发中 | P0 | V1.0
|  |  |  | 内容 | 时长 | 已完成
[5 empty] | 镜头 | 已完成
操作: 场景：场景添加，“、”隔开，修改完补充场景图空位; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
操作: 角色：角色添加，“、”隔开，修改完补充角色图空位; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
操作: 道具：道具添加，“、”隔开，修改完补充道具图空位; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
[5 empty] | 音效 | 已完成
[5 empty] | 转场 | 已完成
|  |  |  | 单选/多选 | 分镜生视频 | 已完成
|  |  | 生成模式 | 图生视频 | 每组分组提示词将分镜进行拼接构建一张图作为参考，并在提示词中@分镜图，根据分镜图构建以下分镜，保证每个分镜的内容与分镜图一致 | 待开发 | P1
|  |  |  | 多参视频 | 根据内容构建响应的@结构 | 已完成
节点: 定位; 操作: 右键展示该节点，属于辅助节点，主要没想好放置位置 可生成位置图; 状态: 待开发; 优先级: P0 | V1.1
|  | 多节点框选 | 布局 |  |  | 已完成
|  |  | 打组 | 框颜色 |  | 已完成
|  |  |  | 锁定 |  | 已完成
|  |  |  | 保存工作流 |  | 已完成
|  |  |  | 解组 |  | 已完成
|  |  |  | 删除 |  | 已完成
|  |  |  | 执行 | 从头开始跑支持最后节点生成，执行线保证工作流链路完善 | 待开发 | P2
|  |  | 创建资产 |  | 智能分组，角色、场景、道具、配音、风格 | 待优化 | P1
[5 empty] | 其他图片、视频等则默认其他或者后续自定义资产组 | 已完成
|  |  | 批量下载 |  |  | 已完成
|  | 视频剪辑 | 添加剪辑库 |  |  | 待开发 | P1
|  |  | 剪辑页面 |  |  | 待开发 | P1
| 短剧 | 分镜 | 分集节点 |  |  | 已完成
|  | 剧资产 | 角色 | 角色信息 |  | 已完成
|  |  |  | 角色图 |  | 已完成
子功能: 角色变种; 状态: 待开发; 优先级: P0 | V1.1
|  |  | 场景 | 场景信息 |  | 已完成
|  |  |  | 场景图 |  | 已完成
子功能: 场景变种; 状态: 待开发; 优先级: P0 | V1.1
|  |  | 道具 | 道具信息 |  | 已完成
|  |  |  | 道具图 |  | 已完成
|  |  | 功能 | 模型 |  | 已完成
|  |  |  | 风格 |  | 已完成
|  |  |  | 生成 | 选择生成、一键生成 | 已完成
|  |  |  | 筛选 |  | 已完成
子功能: 添加资产; 状态: 开发中; 优先级: P0 | V1.0
| 核心提示词 | 剧本 | 剧本生成
剧本解析
|  | 分集 | 分集构建