## DramaTV社区功能规划
平台 | 模块 | 节点 | 功能 | 子功能 | 操作 | 状态 | 优先级 | 版本规划 | 日期
DramaTV社区 | 主内容分类 | 前台三类 | Prompt 内容 | 图片 Prompt | 图片结果 + 提示词；后端为 prompt_entries(modality=image) + 示例图片资源 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  |  | Prompt 内容 | 视频 Prompt | 视频结果 + 提示词；视频是 Prompt 的示例资源，不是工作流作品 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  |  | 工作流作品 | 视频 + 工作流 | 视频展示结果，工作流提供方法和画布入口；后端为 videos.workflow_id -> workflows.id | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  |  | 讨论帖子 | Markdown 帖子 | 独立讨论内容，可插图片/视频附件，但附件不改变帖子主类型 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  | 资源层 | 媒体资源 | media_assets | 图片、视频、封面、poster、preview、source 都是内容引用的资源，不是前台主内容分类 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  | 聚合层 | 内容索引 | content_kind + target_type | feed_items 已完成 content_kind + target_type 收口；前台看 content_kind，后端按 target_type 查询真实表，并保留 item_type 兼容旧数据 | 已完成 | P0 | V1.1 模型收口 | 2026-04-21
|  | 数据库改造 | 三类主内容落库 | content_items / feed_items 升级 | 已新增 feed_items.content_kind 与 target_type 迁移，并完成发布写入、审核回写、首页查询三段收口；暂未单独拆 content_items 新表 | 已完成 | P0 | V1.1 模型收口 | 2026-04-21
| 社区前台 | 正式入口 | Landing 首页 | / | 游客可浏览首页；点击内容、发布、画布、头像等受限操作时触发登录 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 社区首页 | /home | 展示推荐内容、工作流入口、讨论入口、作者/专题入口，使用真实后端聚合数据 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 精选页 | /featured | 展示提示词、视频、图片、工作流等 PGC 内容池；筛选项已按图片/短篇/工作流方向收口 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 讨论广场 | /discussions | 展示帖子列表与发起讨论入口，发帖后可在广场回流 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 发布入口 | /publish | 视频/图片提示词与工作流绑定发布入口；与讨论发帖页分离 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 画布入口 | /canvas、/canvas/[runtimeId] | 四个主页面保留左侧画布入口，登录后进入画布占位页或 runtime 快照 | 已完成 | P1 | V1.0 演示链路 | 2026-04-21
|  | 详情页面 | 视频详情 | /videos/[id] | 播放视频、展示标题简介、作者、关联工作流、评论、点赞、收藏 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 提示词详情 | /prompts/[id] | 展示提示词正文、示例图片/视频、相关推荐，并接入真实评论/点赞/收藏目标类型 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 工作流详情 | /workflows/[id] | 展示工作流说明、适用场景、关联作品、作者与复制到画布入口 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 帖子详情 | /discussions/[slug] | Markdown 正文阅读、帖子互动、评论区；页面随帖子长度自然撑开 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 用户页面 | 作者主页 | /creators/[id] | 展示作者信息、作品与工作流聚合，并承接详情页回流 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 个人中心 | /me | 已落地真实 /me 个人中心：承接个人信息、已发布作品/帖子、获赞、点赞、收藏、草稿箱与资料编辑；头像保存已收口到 avatarAssetId，私有工作台和公开作者主页已完成拆分 | 已完成 | P1 | V1.1 产品补强 | 2026-04-23
|  | 内部隔离 | 实验页隔离 | /internal/* | 旧 seedance、nano-banana、dev smoke 等页面已迁入内部区，避免和正式页面混淆 | 已完成 | P0 | V1.0 工程收口 | 2026-04-21
| 账号与权限 | 本地登录 | 登录页 | /login | 本地账号登录，支持 redirectTo 回跳，登录后恢复原点击目标 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 退出登录 | /api/auth/logout | 退出后清理当前会话，受限操作重新触发登录 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 会话体系 | 当前用户 | /api/auth/me | Bearer token 解析当前用户，前后端共用同一登录态 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 鉴权边界 | 公开读 / 登录写 | 游客只做浏览；发布、互动、画布、个人中心等操作要求登录 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 公司账号对接 | 画布登录接入 | 外部身份映射 | 后续以公司画布产品登录为主，当前本地登录需保持可替换边界 | 待对接 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-21
|  | 角色权限 | 前台角色 | 游客/登录用户/创作者 | 前台已按游客和登录用户区分；创作者能力继续跟发布链路绑定 | 开发中 | P1 | V1.1 产品补强 | 2026-04-21
|  |  | 后台角色 | 运营/审核/管理员 | åå°è§è²æ¹æ¡å·²æ¶å£ä¸º admin/operator/moderator ä¸ç±»ï¼ç¬ç«åå° apps/admin å¾ å¼å | 待开发 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
| 后端实体映射 | 账号对象 | User | users/auth_sessions | 登录主体、会话主体、后续画布账号映射主体 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | Creator Profile | creator_profiles | 作者主页扩展信息、作品数、粉丝数、获赞数等统计缓存 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | Prompt 实体 | Prompt | prompt_entries | 承接图片 Prompt 和视频 Prompt；modality 只表示示例结果形态 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | Prompt 示例 | prompt_example_links | Prompt 与示例图片/视频资源的关联表 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 工作流作品实体 | Video | videos | 工作流作品的成片结果；如果绑定 workflow_id，就属于工作流作品类 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | Workflow | workflows | 工作流是作品的方法层和画布入口，不建议在前台分发里讲成第四类主内容 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 帖子实体 | Discussion Thread | discussion_threads | 独立帖子内容，不再在用户端暴露历史绑定对象 UI | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 分发对象 | Feed Item | feed_items | feed_items 已从旧 item_type 单轴语义升级为 content_kind + target_type 双层语义；item_type 当前仅作为兼容字段保留 | 已完成 | P0 | V1.1 模型收口 | 2026-04-21
|  | 互动对象 | Comment | comments | Prompt、工作流作品、帖子评论与回复；短期仍使用 target_type + target_id | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 媒体对象 | Media Asset | media_assets | 记录 cover、poster、preview、source 等媒体元数据，不保存大二进制 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
| 发布链路 | 视频发布 | 创建草稿 | /api/video-drafts | 创作者创建视频草稿，后续填写标题、简介、标签、分区、绑定工作流 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 媒体上传 | /api/uploads/video-policy | 当前为本地上传策略，前端 100MB、后端策略 300MB；后续改 OSS 预签名 | 本地可用 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-21
|  |  | 绑定工作流 | workflowId | 发布视频时可绑定工作流，视频详情页展示来源方法 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 提交发布 | submit | 本地联调阶段直接发布到内容库，可进入视频详情 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 帖子发布 | Markdown 编辑 | /discussions/new | 独立帖子发布页，支持 Markdown 正文编写、图片/视频附件插入与预览弹窗；编辑器版式已完成第一轮精修 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-23
|  |  | 发布回流 | submit -> /discussions/[slug] | 帖子提交后可打开详情页，并在讨论广场看到 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 工作流发布 | 工作流草稿 | workflow-drafts | 接口和状态有占位，真实工作流内容和画布侧结构还未完整对接 | 待对接 | P1 | V1.1 生产化 | 2026-04-21
|  | 草稿管理 | 草稿列表 | draft center | 草稿箱已在 /me 落地：接入 draftItems，支持视频/帖子草稿继续编辑与删除；工作流草稿可展示但编辑器仍待开放 | 已完成 | P1 | V1.1 产品补强 | 2026-04-21
|  | 审核状态 | 发布状态流转 | draft/in_review/published/rejected | 表结构与回调位已预留，本地演示先简化为直发 | 已预留 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-21
| 互动系统 | 内容互动 | 点赞 | interaction_actions | 视频、工作流、提示词、帖子均已接真实点赞目标和计数回刷 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 收藏 | interaction_actions | 视频、工作流、提示词、帖子均已接真实收藏目标和计数回刷 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 评论 | comments | 详情页评论、楼中楼、评论点赞已跑通本地链路；评论开关与作者删评第一版已完成 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-23
|  | 用户互动 | 关注作者 | follow_relations | 作者关注关系与粉丝数回刷已接入后端 | 已完成 | P1 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 状态展示 | viewerActions | liked/favorited/followed | 前端按钮状态按当前登录用户真实回显，不再伪装假状态 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 基线数据 | 互动归零 | reset-local-interaction-baseline | 本地演示前可将点赞、收藏、评论、关注计数清零，避免假热度误导 | 已完成 | P0 | V1.0 演示准备 | 2026-04-21
|  | 通知回流 | 消息通知中心 | 顶栏铃铛 / 最近互动 | 点击顶部铃铛弹出最近给我点赞、收藏、评论、关注等互动通知；当前已完成最近互动通知第一版，系统消息/审核消息后续补 | 已完成 | P1 | V1.1 产品补强 | 2026-04-23
| 画布联动 | 入口展示 | 浮动画布入口 | PageShell | 首页、内容首页、精选、讨论页均有画布入口，并避让发布入口 | 已完成 | P1 | V1.0 演示链路 | 2026-04-21
|  | Runtime 占位 | 画布占位页 | /canvas/[runtimeId] | 登录后可进入轻量画布 runtime 快照页，作为未来真实画布入口 | 已完成 | P1 | V1.0 演示链路 | 2026-04-21
|  | 复制任务 | copy-to-canvas | canvas_copy_tasks | 后端可创建复制任务和 runtime 记录，但未接真实画布复制 API | 已预留 | P1 | V1.1 画布对接 | 2026-04-21
|  | 账号打通 | 画布用户空间 | external account | 需先完成公司画布产品登录态对接，再做空间选择与复制权限 | 待对接 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-21
|  | 结果回流 | 运行结果发布 | runtime -> community | 画布运行结果回流社区、派生链和再发布闭环尚未完成 | 待开发 | P2 | V2.0 深度联动 | 2026-04-21
| 审核与治理 | 审核基础 | 审核表结构 | audit_records | 审核记录表和内部回调接口已存在 | 已预留 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-21
|  |  | 审核后台 | admin moderation | åå°èå´ãè·¯ç±æåå /api/admin/** æ¥å£åç»å·²è§åå®æï¼ç¬ç«åå°é¡µé¢ãå®¡æ ¸éååäººå·¥å¤çé¡µé¢å¾ å¼å | 待开发 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
|  | 举报处理 | 举报工单 | report_tickets | ä¸¾æ¥è¡¨ç»æå·²é¢çï¼åå°ä¸¾æ¥å ¥å£ãå·¥åæµè½¬ååå°å¤ç½®é¡µå¾ å»ºè®¾ | 已预留 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
|  | 风控能力 | 基础违规检测 | 文本敏感词 + 机审接口 | 评论内容已接文本敏感词、联系方式/链接垃圾内容、频率限制、重复内容拦截；帖子/标题/简介/Prompt 文案与图片/视频机审待补 | 开发中 | P0 | V1.1 基础治理 | 2026-04-23
|  | 后台权限 | RBAC | admin/operator/moderator | åå°è§è²æéåæä½å®¡è®¡å¾ å¨ç¬ç« apps/admin + /api/admin/** ä¸­ç»ä¸å»ºè®¾ | 待开发 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
| ç¤¾åºåå° | åå°å·¥ç¨ | ç¬ç«åå°åç«¯ | apps/admin / 3206 | æ°å»ºç¬ç«åå°åç«¯å·¥ç¨ï¼æ¬å°ç«¯å£åºå® 3206ï¼ä¸ç¤¾åºåå°åç¦»å¼åï¼äºéåé¢ç 3207 | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | åå°é¦å± | ä»ªè¡¨çæ¦è§ | /admin/dashboard | èåå¾ å®¡æ ¸æ°éãå¾ å¤çä¸¾æ¥ãå¤±è´¥åªä½ä»»å¡ååºæ¬è¿è¥ææ  | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | ç»å½ä¸æé | åå°ç»å½ | /admin/login + /api/admin/auth | ç¬ç«åå°ç»å½ãä¼è¯æ ¡éªãè·¯ç±å®å«ï¼å¤ç¨ç¤¾åºåç«¯æ°å¢ /api/admin/auth/** | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  |  | RBAC | admin/operator/moderator | åå°è§è²åºå®ä¸ºç®¡çå/è¿è¥/å®¡æ ¸ä¸ç±»ï¼é¡µé¢æéåæä½æéåç¦»ï¼å¹¶è®°å½æä½å®¡è®¡ | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | è´¦å·ç®¡ç | ç¨æ·åå° | /admin/users | æ¯ææ°å¢/ç¦ç¨è´¦å·ãéç½®å¯ç ãæ¥çåå¸æ åµãåé åå°è§è²ï¼ä¸åå°å ±äº« users ä½ç³» | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | å å®¹å®¡æ ¸ | å®¡æ ¸ä¸­å¿ | /admin/moderation | ç»ä¸å®¡æ ¸è§é¢ Promptãå¾ç Promptãå·¥ä½æµå ä½å å®¹åå¸å­ï¼æ¯æéè¿/é©³å/ä¸çº¿/æ¢å¤ | å¾ å¼å | P0 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  |  | ä¸¾æ¥ä¸­å¿ | /admin/reports | å¤çå¸å­ãè¯è®ºãPrompt å å®¹ãå·¥ä½æµå å®¹çä¸¾æ¥å·¥åï¼å¹¶èå¨å å®¹å¤ç½® | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  |  | è¯è®ºæ²»ç | /admin/comments | ç»ä¸å¤çå è¯ãéèè¯è®ºãæ¥¼ä¸­æ¥¼ä¸ä¸ææ¥çä¸ç®æ å å®¹å ³é­è¯è®ºåº | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | è¿è¥é ç½® | é¦é¡µ/ç²¾é/è®¨è®ºåºæåº | /admin/feed-ops/* | äººå·¥é ç½® heroãæ¨èä½ãç²¾éä½ãç½®é¡¶å¸å­åæå é¡ºåº | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | åç±»æ²»ç | æ ç­¾/æ¨¡å/é¢éç®¡ç | /admin/taxonomy | ç»ä¸ç®¡çå¾ç Prompt æ¨¡åæ ç­¾ãè§é¢ Prompt æ¨¡åæ ç­¾ãå å®¹æ¯ç±»åè®¨è®ºåºé¢é | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | åªä½æ²»ç | åªä½ä»»å¡ä¸­å¿ | /admin/media-tasks | ç»ä¸ææ¥ä¸ä¼ å¤±è´¥ãè½¬ç å¤±è´¥ãæ½å¸§/preview å¤±è´¥ãOSS èµæºç¶æååªä½ä»£çå¼å¸¸ | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
|  | æä½å®¡è®¡ | åå°æä½æ¥å¿ | /admin/audit-logs | è®°å½åå°äººåçè´¦å·æä½ãå®¡æ ¸å¤ç½®ãè¿è¥åæ´åææä¿®æ¹ | å¾ å¼å | P1 | V1.2 åå°ç³»ç» | 2026-04-27
| 媒体与云化 | 本地媒体 | 本地文件存储 | tmp/media | 当前上传和导入资产存放本地，适合本地联调，不适合线上长期使用 | 本地可用 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | PGC 内容池 | YouMind 资产导入 | 图片提示词/视频提示词/可播放视频 | 已导入本地内容池，首页、精选和提示词详情能展示真实资源 | 已完成 | P0 | V1.0 冷启动内容 | 2026-04-21
|  | 对象存储 | OSS/S3/MinIO | storage_provider/bucket/object_key | 已完成 storage_provider / bucket / object_key / assetRole / mediaPath / avatarAssetId 抽象与本地审计；真实 OSS 上传、预签名直传和 CDN 仍待运维资源与正式接入 | 开发中 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-23
|  | CDN 分发 | CDN URL | cover/poster/preview/source | 前台资源应走 CDN 或受控 URL，不直接暴露内部存储策略 | 待开发 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-21
|  | 媒体处理 | FFmpeg/Worker | 转码/封面抽帧/preview 生成 | 已打通 async_task_records + internal media callback 写回，真实转码、封面抽帧、preview 生成 Worker 尚未接入 | 开发中 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-23
|  | 安全扫描 | 媒体安全 | 文件类型/大小/内容安全 | 已预留大小和类型约束，生产级安全扫描待补 | 待开发 | P1 | V1.1 云化改造 | 2026-04-21
|  | 大文件上传 | 预签名直传 | OSS multipart / resumable | 当前本地上传可用但不适合生产；后续应支持对象存储直传、分片上传、断点续传和上传状态查询 | 待开发 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-21
|  |  | 后端限流与大小策略 | 100MB/300MB 策略生产化 | 当前已具备 100MB 前端 / 300MB 后端本地策略、请求头预检和实际写入字节兜底；上线仍需按角色、内容类型和存储策略统一限制并返回稳定错误码 | 开发中 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-23
| 性能与异步 | 并发性能 | 列表与详情读优化 | 分页/缓存/索引/CDN | 公共读链路减重、首页/精选/讨论页缓存收口与热点索引第一轮已完成；压测、热点缓存策略和 CDN 命中率设计待补 | 开发中 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-23
|  |  | 写接口保护 | 限流/幂等/防重复提交 | 评论写链路已补频率限制、重复内容拦截；发布、点赞、上传等全局限流与幂等体系仍待补 | 开发中 | P1 | V1.1 生产化 | 2026-04-23
|  | 异步解耦 | 任务队列 | Queue + Worker | 已有 async_task_records、callback logs 和真实任务 ID；正式队列、重试、死信、任务状态轮询还未落地 | 开发中 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-23
|  |  | 媒体处理任务 | transcode / extract_cover / preview | 视频媒体处理任务已具备任务记录和回调写回位；真实 transcode / extract_cover / preview Worker 还未接入 | 开发中 | P0 | V1.1 云化改造 | 2026-04-23
|  |  | 画布复制任务 | copy task / reconcile | 当前有 copy task 占位；真实画布复制、补偿、失败重试和进度回查还未接入 | 已预留 | P1 | V1.1 画布对接 | 2026-04-21
| 安全与风控 | 内容安全 | 审核后台 | 机审 + 人审 + 上下架 | å·²å®æè¯è®ºå®æ¶æ¦æªç¬¬ä¸çï¼åå¸å å®¹ååªä½ä»éè¡¥åå°å®¡æ ¸éåãæºå®¡/äººå®¡ãä¸ä¸æ¶åå¤ç½®é­ç¯ | 开发中 | P0 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
|  |  | 评论/帖子风控 | 敏感词/广告/灌水/频率限制 | 评论风控第一版已落地：敏感词、广告联系方式/URL、灌水频率、重复文本拦截；帖子全文风控与更细审核处置待补 | 开发中 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-23
|  |  | 上传安全 | mime 校验/病毒扫描/图片视频合规 | 当前已有 mime/大小判断、请求头预检和实际写入字节兜底；图片/视频内容合规检测、病毒扫描和对象存储隔离策略待补 | 开发中 | P1 | V1.1 云化改造 | 2026-04-23
|  | 账号防刷 | 机器注册防护 | 验证码/设备/IP/行为风控 | 当前本地登录未做注册防刷；后续优先接公司画布登录，若自建注册则必须补风控 | 待开发 | P1 | V1.1 账号生产化 | 2026-04-21
|  |  | 登录限流 | 失败次数/IP/账号锁定 | 登录接口上线前需限制暴力破解和撞库；当前本地登录只用于开发演示 | 待开发 | P1 | V1.1 账号生产化 | 2026-04-21
| 推荐与运营 | 首页分发 | 首页聚合 | /api/feed/home | 首页和精选可从数据库读取内容，PGC 冷启动可演示 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 精选运营 | 运营精选 | featured/hot | å½åä¸»è¦é ä¸å¡æ¥è¯¢åç®åæåºï¼åç»­å¯¹åº /admin/feed-ops/featured äººå·¥è¿è¥æåºä¸ç²¾éä½é ç½® | 待优化 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
|  | 搜索能力 | 搜索引擎 | keyword/index | 尚未接搜索引擎和索引更新任务，内容规模上来后再做 | 待开发 | P2 | V2.0 增强能力 | 2026-04-21
|  | 排序信号 | 真实热度 | 播放/完播/收藏/复制率 | 当前互动计数真实，但推荐排序还未引入完整行为信号 | 待开发 | P2 | V2.0 增强能力 | 2026-04-21
|  | 专题榜单 | 榜单/活动/专题 | operation config | è¿è¥å±ä¸é¢ãæ¦åãæ´»å¨é ç½®å¾ ç¤¾åºåå°è¿è¥æ¨¡åæ¯æ | 待开发 | P2 | V2.0 增强能力 | 2026-04-27
| 工程与上线 | 前端主线 | Next.js 工程 | apps/web | 正式前端主线已切到 Next.js + React + TypeScript，旧 Vite 原型已归档 | 已完成 | P0 | V1.0 工程收口 | 2026-04-21
|  | 后端主线 | Spring Boot 工程 | apps/server | 正式后端主线使用 Spring Boot，承接社区读写 API | 已完成 | P0 | V1.0 工程收口 | 2026-04-21
|  | 本地基础设施 | Docker Compose | PostgreSQL 5432 / Redis 6379 | 本地数据库和缓存已可支撑全链路联调 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 数据库迁移 | Flyway | V1-V9 | 账号、内容、发布、互动、画布、讨论、提示词等迁移脚本已存在 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 链路追踪 | requestId + traceId | X-Request-Id / X-Trace-Id | 本地已补 requestId + traceId + userId 日志字段，便于前端单请求排障和后端整链路排查；traceId 透传到异步/Worker 待补 | 开发中 | P1 | V1.1 运维化 | 2026-04-23
|  | 日志体系 | 访问/应用/错误日志 | 固定日志路径 | 本地日志分文件已有基础，并已统一 traceId / requestId / userId 字段；线上采集、查询平台和告警待补 | 开发中 | P1 | V1.1 运维化 | 2026-04-23
|  | 线上监控 | 指标与告警 | QPS/错误率/延迟/队列积压 | 上线前需要监控接口延迟、错误率、上传失败率、异步任务积压和存储/CDN 异常 | 待开发 | P0 | V1.1 运维化 | 2026-04-21
|  | 排障面板 | 业务链路追踪 | 发布/上传/审核/画布复制 | requestId 已有基础，但还缺按业务 ID 查询链路状态的排障面板 | 待开发 | P1 | V1.1 运维化 | 2026-04-21
|  | 线上环境 | 部署与域名 | HTTPS/Nginx/CDN/CI | 线上数据库、缓存、对象存储、网关、域名、HTTPS、CI/CD 尚未落地 | 待开发 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-21
|  | 备份恢复 | 数据备份 | PostgreSQL/Object Storage | 上线前需要数据库备份、对象存储生命周期和恢复演练 | 待开发 | P1 | V1.1 运维化 | 2026-04-21

## 说明
项目阶段 | PGC 冷启动阶段，本地真实前后端闭环已基本完成
当前重点 | é¡µé¢å±ã/meãè¯è®ºæ²»çä¸è¿æäºå¨éç¥å·²åºæ¬æåï¼ä¸ä¸é¶æ®µéç¹æ¯ç¤¾åºåå°ä¸æï¼è´¦å·ãå®¡æ ¸ãä¸¾æ¥ãè¿è¥é ç½®ï¼ãå ¬å¸ç»å¸ç»å½ãåºç¡å å®¹å®å ¨ãOSS/CDNãåªä½å¤çåç¨³å®æ§/è¿ç»´é¨ç½²
表格口径 | ç¶ææå½åæ¬å°å·¥ç¨åè§åææ¡£å¤æ­ï¼P0/P1/P2 å»¶ç»­ AGENTS.md çä¼å çº§è§åï¼æ¨¡åå°½éåºåç¤¾åºåå° / ç¤¾åºåå° / å ±ç¨è½å
核心主线 | 首页分发 -> 详情页 -> 作者主页 -> 发布 -> 互动 -> 画布入口
上线差距 | æ´å®æ´éç¥ç³»ç»ãåºç¡å å®¹å®å ¨ãå¯¹è±¡å­å¨/CDNãç¤¾åºåå°ä¸æï¼è´¦å·ãå®¡æ ¸ãä¸¾æ¥ãè¿è¥é ç½®ï¼ãçå®ç»å½ãåªä½è½¬ç ãçº¿ä¸çæ§åé¨ç½²å°æªå®æ