## DramaTV社区功能规划
平台 | 模块 | 节点 | 功能 | 子功能 | 操作 | 状态 | 优先级 | 版本规划 | 日期
DramaTV社区 | 主内容分类 | 前台三类 | Prompt 内容 | 图片 Prompt | 图片结果 + 提示词；后端为 prompt_entries(modality=image) + 示例图片资源 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  |  | Prompt 内容 | 视频 Prompt | 视频结果 + 提示词；视频是 Prompt 的示例资源，不是工作流作品 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  |  | 工作流作品 | 视频 + 工作流 | 视频展示结果，工作流提供方法和画布入口；后端为 videos.workflow_id -> workflows.id | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  |  | 讨论帖子 | Markdown 帖子 | 独立讨论内容，可插图片/视频附件，但附件不改变帖子主类型 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  | 资源层 | 媒体资源 | media_assets | 图片、视频、封面、poster、preview、source 都是内容引用的资源，不是前台主内容分类 | 已完成 | P0 | V1.0 内容口径 | 2026-04-21
|  | 聚合层 | 内容索引 | content_kind + target_type | feed_items 已完成 content_kind + target_type 收口；前台看 content_kind，后端按 target_type 查询真实表，并保留 item_type 兼容旧数据 | 已完成 | P0 | V1.1 模型收口 | 2026-04-21
|  | 数据库改造 | 三类主内容落库 | content_items / feed_items 升级 | 已新增 feed_items.content_kind 与 target_type 迁移，并完成发布写入、审核回写、首页查询三段收口；暂未单独拆 content_items 新表 | 已完成 | P0 | V1.1 模型收口 | 2026-04-21
| 社区前台 | 正式入口 | Landing 首页 | / | 游客可浏览首页；点击内容、发布、画布、头像等受限操作时触发登录 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 社区首页 | /home | 展示推荐内容、工作流入口、讨论入口、作者/专题入口，使用真实后端聚合数据 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 精选页 | /featured | 展示提示词、视频、图片、工作流等 PGC 内容池；筛选项已按图片/短篇/工作流方向收口 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 讨论广场 | /discussions | 展示帖子列表与发起讨论入口，发帖后可在广场回流 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 发布入口 | /publish | ?? Prompt / ?? Prompt / ??????????????????? /discussions/new????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  |  | 画布入口 | /canvas、/canvas/[runtimeId] | 四个主页面保留左侧画布入口，登录后进入画布占位页或 runtime 快照 | 已完成 | P1 | V1.0 演示链路 | 2026-04-21
|  | 详情页面 | 视频详情 | /videos/[id] | 播放视频、展示标题简介、作者、关联工作流、评论、点赞、收藏 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 提示词详情 | /prompts/[id] | 展示提示词正文、示例图片/视频、相关推荐，并接入真实评论/点赞/收藏目标类型 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 工作流详情 | /workflows/[id] | 展示工作流说明、适用场景、关联作品、作者与复制到画布入口 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 帖子详情 | /discussions/[slug] | Markdown 正文阅读、帖子互动、评论区；页面随帖子长度自然撑开 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 用户页面 | 作者主页 | /creators/[id] | 展示作者信息、作品与工作流聚合，并承接详情页回流 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 个人中心 | /me | ????? /me ??????????????/?????????????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 内部隔离 | 实验页隔离 | /internal/* | 旧 seedance、nano-banana、dev smoke 等页面已迁入内部区，避免和正式页面混淆 | 已完成 | P0 | V1.0 工程收口 | 2026-04-21
| 账号与权限 | 本地登录 | 登录页 | /login | 本地账号登录，支持 redirectTo 回跳，登录后恢复原点击目标 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 退出登录 | /api/auth/logout | 退出后清理当前会话，受限操作重新触发登录 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 会话体系 | 当前用户 | /api/auth/me | Bearer token 解析当前用户，前后端共用同一登录态 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 鉴权边界 | 公开读 / 登录写 | 游客只做浏览；发布、互动、画布、个人中心等操作要求登录 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 公司账号对接 | 画布登录接入 | 外部身份映射 | 后续以公司画布产品登录为主，当前本地登录需保持可替换边界 | 待对接 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-21
|  | 角色权限 | 前台角色 | 游客/登录用户/创作者 | 前台已按游客和登录用户区分；创作者能力继续跟发布链路绑定 | 开发中 | P1 | V1.1 产品补强 | 2026-04-21
|  |  | 后台角色 | 运营/审核/管理员 | ????????????? admin/operator/moderator ???apps/admin ????????????????? RBAC ???????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
| 后端实体映射 | 账号对象 | User | users/auth_sessions | 登录主体、会话主体、后续画布账号映射主体 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | Creator Profile | creator_profiles | 作者主页扩展信息、作品数、粉丝数、获赞数等统计缓存 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | Prompt 实体 | Prompt | prompt_entries | 承接图片 Prompt 和视频 Prompt；modality 只表示示例结果形态 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | Prompt 示例 | prompt_example_links | Prompt 与示例图片/视频资源的关联表 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 工作流作品实体 | Video | videos | 工作流作品的成片结果；如果绑定 workflow_id，就属于工作流作品类 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | Workflow | workflows | 工作流是作品的方法层和画布入口，不建议在前台分发里讲成第四类主内容 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 帖子实体 | Discussion Thread | discussion_threads | 独立帖子内容，不再在用户端暴露历史绑定对象 UI | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 分发对象 | Feed Item | feed_items | feed_items 已从旧 item_type 单轴语义升级为 content_kind + target_type 双层语义；item_type 当前仅作为兼容字段保留 | 已完成 | P0 | V1.1 模型收口 | 2026-04-21
|  | 互动对象 | Comment | comments | Prompt、工作流作品、帖子评论与回复；短期仍使用 target_type + target_id | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 媒体对象 | Media Asset | media_assets | 记录 cover、poster、preview、source 等媒体元数据，不保存大二进制 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
| 发布链路 | 视频发布 | 创建草稿 | /api/video-drafts | 创作者创建视频草稿，后续填写标题、简介、标签、分区、绑定工作流 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 媒体上传 | /api/uploads/video-policy | ????????????????????? + ???????????? OSS ????????/????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  |  | 绑定工作流 | workflowId | 发布视频时可绑定工作流，视频详情页展示来源方法 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 提交发布 | submit | ?? Prompt / ?? Prompt ???????????????????????????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 帖子发布 | Markdown 编辑 | /discussions/new | ?????????? Markdown???/???????????????????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  |  | 发布回流 | submit -> /discussions/[slug] | 帖子提交后可打开详情页，并在讨论广场看到 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 工作流发布 | 工作流草稿 | workflow-drafts | ?????????????????????????????????????????????????/???????? | ??? | P1 | V1.1 ?????? | 2026-05-06
|  | 草稿管理 | 草稿列表 | draft center | 草稿箱已在 /me 落地：接入 draftItems，支持视频/帖子草稿继续编辑与删除；工作流草稿可展示但编辑器仍待开放 | 已完成 | P1 | V1.1 产品补强 | 2026-04-21
|  | 审核状态 | 发布状态流转 | draft/in_review/published/rejected | ??/??/??/?????????????????????????????????????????/???? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
| 互动系统 | 内容互动 | 点赞 | interaction_actions | 视频、工作流、提示词、帖子均已接真实点赞目标和计数回刷 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 收藏 | interaction_actions | 视频、工作流、提示词、帖子均已接真实收藏目标和计数回刷 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  |  | 评论 | comments | 详情页评论、楼中楼、评论点赞已跑通本地链路；评论开关与作者删评第一版已完成 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-23
|  | 用户互动 | 关注作者 | follow_relations | 作者关注关系与粉丝数回刷已接入后端 | 已完成 | P1 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 状态展示 | viewerActions | liked/favorited/followed | 前端按钮状态按当前登录用户真实回显，不再伪装假状态 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 基线数据 | 互动归零 | reset-local-interaction-baseline | 本地演示前可将点赞、收藏、评论、关注计数清零，避免假热度误导 | 已完成 | P0 | V1.0 演示准备 | 2026-04-21
|  | 通知回流 | 消息通知中心 | 顶栏铃铛 / 最近互动 | ???????????/??/??/?????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
| 画布联动 | 入口展示 | 浮动画布入口 | PageShell | 首页、内容首页、精选、讨论页均有画布入口，并避让发布入口 | 已完成 | P1 | V1.0 演示链路 | 2026-04-21
|  | Runtime 占位 | 画布占位页 | /canvas/[runtimeId] | 登录后可进入轻量画布 runtime 快照页，作为未来真实画布入口 | 已完成 | P1 | V1.0 演示链路 | 2026-04-21
|  | 复制任务 | copy-to-canvas | canvas_copy_tasks | ??? copy-to-canvas / runtime / snapshot / copy task ????????????????????? API ???? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 账号打通 | 画布用户空间 | external account | 需先完成公司画布产品登录态对接，再做空间选择与复制权限 | 待对接 | P0 | V1.1 生产化 | 2026-04-21
|  | 结果回流 | 运行结果发布 | runtime -> community | 画布运行结果回流社区、派生链和再发布闭环尚未完成 | 待开发 | P2 | V2.0 深度联动 | 2026-04-21
| 审核与治理 | 审核基础 | 审核表结构 | audit_records | audit_records????????????????????????????????????/??/??/?? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  |  | 审核后台 | admin moderation | ???? apps/admin ????/api/admin/moderation ???????????/??/??/???????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 举报处理 | 举报工单 | report_tickets | ???????report_tickets??? /admin/reports ????/??/???/??/????/??????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 风控能力 | 基础违规检测 | 文本敏感词 + 机审接口 | ????????????????/URL ?????????????????????/???Prompt ?????/??????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 后台权限 | RBAC | admin/operator/moderator | ??????????????????????? RBAC??????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
| 社区后台 | 后台工程 | 独立后台前端 | apps/admin / 3206 | ???????? apps/admin ??????????????? 3206????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 后台首屏 | 仪表盘概览 | /admin/dashboard | 聚合待审核数量、待处理举报、失败媒体任务和基本运营指标 | 待开发 | P1 | V1.2 后台系统 | 2026-04-27
|  | 登录与权限 | 后台登录 | /admin/login + /api/admin/auth | /api/admin/auth/login?session?logout ??????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  |  | RBAC | admin/operator/moderator | ???????? admin/operator/moderator ????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 账号管理 | 用户后台 | /admin/users | /admin/users ??????????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 内容审核 | 审核中心 | /admin/moderation | /admin/moderation ???????? Prompt??? Prompt????????????????/??/??/?? | ??? | P0 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 举报处理 | 举报中心 | /admin/reports | /admin/reports ??????????Prompt?????????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 评论治理 | 评论治理 | /admin/comments | /admin/comments ???????????/??????????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 运营配置 | 首页/精选/讨论区排序 | /admin/feed-ops/* | /admin/feed-ops/home ?????????featured / discussions ???????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  |  | 标签/模型/频道管理 | /admin/taxonomy | /admin/taxonomy ??????????????Prompt taxonomy ???/??/???????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 媒体治理 | 媒体任务中心 | /admin/media-tasks | ?????? UI ????????????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 后台操作日志 | 后台操作日志 | /admin/audit-logs | ?????????????????????????????requestId/traceId ??????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
| 媒体与云化 | 本地媒体 | 本地文件存储 | tmp/media | ??????? local_fs / tmp/media????????? OSS ?????? /media ?????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | PGC 内容池 | YouMind 资产导入 | 图片提示词/视频提示词/可播放视频 | ??/?? Prompt ???????????????????????? community ??????????????????????? | ??? | P0 | V1.0 ????? | 2026-05-06
|  | 对象存储 | OSS/S3/MinIO | storage_provider/bucket/object_key | ???????? OSS ??????/media ???? Range ????????CDN ?????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | CDN 分发 | CDN URL | cover/poster/preview/source | ???????? /media URL ??????? CDN ??????????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 媒体处理 | FFmpeg/Worker | 转码/封面抽帧/preview 生成 | ??? async_task_records??? media callback???????/?????/preview ?????????????? Worker ??? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 安全扫描 | 媒体安全 | 文件类型/大小/内容安全 | ???????/????????????????/????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 大文件上传 | 预签名直传 | OSS multipart / resumable | ?????????????????? OSS????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  |  | 后端限流与大小策略 | 100MB/300MB 策略生产化 | ????? 100MB ?? / 300MB ?????????????????????????????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
| 性能与异步 | 并发性能 | 列表与详情读优化 | 分页/缓存/索引/CDN | ?????????????query-tab ???????????????????????????????? CDN ?????? | ??? | P0 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  |  | 写接口保护 | 限流/幂等/防重复提交 | ??????????????????????????????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  | 异步解耦 | 任务队列 | Queue + Worker | ?? async_task_records?callback logs????? ID ?????/?????????????????? Worker ?????? | ??? | P0 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  |  | 媒体处理任务 | transcode / extract_cover / preview | ?????????????????????????? transcode / extract_cover / preview / compression Worker ???? | ??? | P0 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  |  | 画布复制任务 | copy task / reconcile | ??? copy task / runtime ???????????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
| 安全与风控 | 内容安全 | 审核后台 | 机审 + 人审 + 上下架 | ????????????????/??/????????????????????????????????? | ??? | P0 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  |  | 评论/帖子风控 | 敏感词/广告/灌水/频率限制 | ?????????????????????????????????Prompt ???????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  |  | 上传安全 | mime 校验/病毒扫描/图片视频合规 | ???? mime/??????????????????????/??????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ???? | 2026-05-06
|  | 账号防刷 | 机器注册防护 | 验证码/设备/IP/行为风控 | 当前本地登录未做注册防刷；后续优先接公司画布登录，若自建注册则必须补风控 | 待开发 | P1 | V1.1 账号生产化 | 2026-04-21
|  |  | 登录限流 | 失败次数/IP/账号锁定 | 登录接口上线前需限制暴力破解和撞库；当前本地登录只用于开发演示 | 待开发 | P1 | V1.1 账号生产化 | 2026-04-21
| 推荐与运营 | 首页分发 | 首页聚合 | /api/feed/home | 首页和精选可从数据库读取内容，PGC 冷启动可演示 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 精选运营 | 运营精选 | featured/hot | ????????????????????? feed-ops/home ????feed-ops/featured ????????????????? | ??? | P1 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 搜索能力 | 搜索引擎 | keyword/index | 尚未接搜索引擎和索引更新任务，内容规模上来后再做 | 待开发 | P2 | V2.0 增强能力 | 2026-04-21
|  | 排序信号 | 真实热度 | 播放/完播/收藏/复制率 | 当前互动计数真实，但推荐排序还未引入完整行为信号 | 待开发 | P2 | V2.0 增强能力 | 2026-04-21
|  | 专题榜单 | 榜单/活动/专题 | operation config | 运营层专题、榜单、活动配置待社区后台运营模块支持 | 待开发 | P2 | V2.0 增强能力 | 2026-04-27
| 工程与上线 | 前端主线 | Next.js 工程 | apps/web | 正式前端主线已切到 Next.js + React + TypeScript，旧 Vite 原型已归档 | 已完成 | P0 | V1.0 工程收口 | 2026-04-21
|  | 后端主线 | Spring Boot 工程 | apps/server | 正式后端主线使用 Spring Boot，承接社区读写 API | 已完成 | P0 | V1.0 工程收口 | 2026-04-21
|  | 本地基础设施 | Docker Compose | PostgreSQL 5432 / Redis 6379 | 本地数据库和缓存已可支撑全链路联调 | 已完成 | P0 | V1.0 本地闭环 | 2026-04-21
|  | 数据库迁移 | Flyway | V1-V9 | ????????? V1-V21?????????????????????taxonomy???????? | ??? | P0 | V1.2 ???? | 2026-05-06
|  | 链路追踪 | requestId + traceId | X-Request-Id / X-Trace-Id | ??????????? requestId + traceId + userId ?????traceId ?????/Worker/????????????? | ??? | P1 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  | 日志体系 | 访问/应用/错误日志 | 固定日志路径 | ?????????????????????????????????????????????? | ??? | P1 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  | 线上监控 | 指标与告警 | QPS/错误率/延迟/队列积压 | ???????? ECS/RDS/Redis/OSS ??????????????????????????????? | ??? | P0 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  | 排障面板 | 业务链路追踪 | 发布/上传/审核/画布复制 | requestId/traceId ??????? audit-logs ???? ID ??????????????? | ??? | P1 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  | 线上环境 | 部署与域名 | HTTPS/Nginx/CDN/CI | ???????? ECS + PostgreSQL(RDS) + Redis + OSS ??? IP ????????HTTPS?CDN?CI/CD ??????????? | ??? | P0 | V1.1 ??? | 2026-05-06
|  | 备份恢复 | 数据备份 | PostgreSQL/Object Storage | 上线前需要数据库备份、对象存储生命周期和恢复演练 | 待开发 | P1 | V1.1 运维化 | 2026-04-21

## 说明
项目阶段 | PGC ????????????????????????????????
当前重点 | ????????????feed-ops/featured?feed-ops/discussions?media-tasks?audit-logs????????????????CDN/?????????? Worker???????????
表格口径 | ???????????? + ??? + apps/admin ??????P0/P1/P2 ?? AGENTS.md????????? / ???? / ???? / ????
核心主线 | ????????? -> ??? -> ???? -> ?? -> ?? -> ???? -> ??????
上线差距 | ??????????????/HTTPS/CDN??????????? Worker???????/??????????????? CI/CD ????